**ОТЧЕТ**

**о деятельности региональной инновационной площадки**

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение**

**«Средняя общеобразовательная школа № 13»**

**Программа управленческой деятельности**

**«Управление развитием внутренней системы оценки качества образования как условия повышения качества образовательных результатов при переводе школы в число эффективных школ»**

1. **Общая информация об образовательной организации**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование образовательной организации (по уставу) | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13» |
| Фактический адрес образовательной организации | 624475, Свердловская обл.,  г. Североуральск,  п. Черемухово,  ул. Калинина, д. 19 |
| Ф.И.О. руководителя образовательной организации | Железнякова Зоя Анатольевна |
| Ф.И.О. научного руководителя реализации Программы (при наличии) |  |
| Контактное лицо по вопросам представления заявки | Железнякова Зоя Анатольевна |
| Контактный телефон | +7 908 918 54 33 |
| Телефон/факс образовательной организации | +7 343 804 66 78 |
| Сайт образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | <https://sheremuhovo.uralschool.ru/> |
| Электронный адрес образовательной организации | [school-13@bk.ru](mailto:school-13@bk.ru) |

Руководитель

образовательной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Железнякова З.А.

(подпись)

1. **Выполнение календарного плана реализации инновационного проекта (программы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Мероприятия** | **Плановый срок исполнения** | **Фактический срок исполнения** | **Сведения об исполнении мероприятия** | **Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия** | **Примечания** |
| ***Нормативно-правовое обеспечение реализации Программы*** | | | | | | | |
| **1** | | Внесение и нормативное закрепление в программу управленческой деятельности «Система управления качеством образования» | Август 2022 года | Август 2022 года | Исполнено |  | Скорректированная программа управленческой деятельности «Система управления качеством образования» с подпрограммами «Школьная система оценки качества образования», «Мой талантливый ученик»,  «Ребенок с ограниченными возможностями здоровья»,  «Школьная модель учительского роста», направленная на организацию и «Школа для родителей  «Психолого-педагогическое сопровождение реализации основных образовательных программ» |
| **2** | | Утверждение скорректированного плана мероприятий реализации программы управленческой деятельности «Система управления качеством образования» | Август 2022 года | Август 2022 года | Исполнено |  | Скорректированный план мероприятий реализации программы управленческой деятельности «Система управления качеством образования» |
| **3** | | Принятие распорядительных актов по вопросам сбора и обработки информации о качестве образования и принятии управленческих решений | До 30 августа 2022 года | В течение учебного года | Исполнено |  | Приказы МАОУ «СОШ № 13»: об организации участия в ВПР (сентябрь 2022, март 2023); о переводе в следующий класс (май, июнь, август 2023 г.), о допуске к ГИА (май, август 2023 г) |
| ***Диагностико-аналитическое обеспечение реализации Программы*** | | | | | | | |
| **8** | | Участие в процедурах независимой оценки качества образования | Сентябрь 2022 года | Сентябрь - октябрь 2022 года, март-апрель 2023 | Исполнено |  | ВПР в 4 – 8 классах в сентябре-октябре 2022 года, марте-апреле 2023 года |
| **9** | | Проведение комплексного анализа по нескольким процедурам оценки качества образования на основе кластерного подхода и использования методики комплексного анализа, сопоставления внешней оценки и самооценки с учетом контекстной информации | Август-сентябрь 2022 года | Август-сентябрь 2022 года | Исполнено |  |  |
| **10** | | Изучение профессиональных дефицитов педагогических и руководящих работников | Июнь-сентябрь 2022 года | Июнь-сентябрь 2022 года | Исполнено |  |  |
| **11** | | Анализ итогов изучения профессиональных дефицитов педагогических и руководящих работников | Сентябрь 2022 года | Август - ноябрь 2022 года | Исполнено |  | Принятие управленческих решений по результатам комплексного анализа с учётом результатов ВПР, проведённых в сентябре – октябре 2022 года |
| ***Научно-методическое обеспечение реализации Программы*** | | | | | | | |
| **12** | | Подготовка адресных рекомендаций педагогическим работникам по результатам анализа по нескольким процедурам оценки качества образования на основе кластерного подхода и использования методики комплексного анализа, сопоставления внешней оценки и самооценки с учетом контекстной информации | Август-сентябрь 2022 года | Август - ноябрь 2022 года | Исполнено |  | Адресных рекомендаций педагогическим работникам по результатам анализа по нескольким процедурам оценки качества образования (ОГЭ, ЕГЭ, ВПР) |
| **13** | | Изучение пакета методических рекомендаций и учебно-методических материалов ИРО по вопросу повышения качества образовательных результатов, использование в практике профессиональной деятельности | Июнь-сентябрь 2022 года | Июнь-сентябрь 2022 года | Исполнено |  |  |
| **Организационно-содержательное обеспечение реализации Программы**  ***Повышение качества образовательных программ*** | | | | | | | |
| **14** | | Оценка качества ООП на основе критериев оценки образовательных программ | До 15 августа 2022 года | До 15 августа 2022 года | Исполнено |  |  |
| **15** | | Внесение изменений и дополнений в основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на основе проведенных аналитических мероприятий | До 25 августа 2022 года | До 25 августа 2022 года | Исполнено |  | На сайте МАОУ «СОШ № 13» |
| **16** | | Формирование индивидуальных учебных планов (ИУП) (в т.ч. для обучающихся с ОВЗ, углубленного обучения на уровне СОО) | Август 2022 года, до принятия ООП ОО | Август 2022 года, до принятия ООП ОО | Исполнено |  | Обучающиеся с ОВЗ (4 человека) обучались на основе ИУП |
| **17** | | Разработка рабочих программ реализации ФГОС ОО по предметам, курсам, дисциплинам (модулям) | Август 2022 года, до принятия ООП ОО | Август 2022 года, до принятия ООП ОО | Исполнено |  | На сайте МАОУ «СОШ № 13» |
| **18** | | Разработка рабочих программ курсов внеурочной деятельности, в т.ч. курсов по формированию и развитию УУД | Август 2022 года, до принятия ООП ОО | Август 2022 года, до принятия ООП ОО | Исполнено |  | На сайте МАОУ «СОШ № 13», в том числе в рамках деятельности Центра естественно-научного и технологического образования «Точка роста» |
| **19** | | Разработка программ работы с обучающимися с низкой мотивацией к обучению | Август 2022 года, до принятия ООП ОО | Август 2022 года, до принятия ООП ОО | Исполнено |  | Утверждение и реализация в составе ООП |
| **20** | | Разработка программ работы с одаренными обучающимися | Август 2022 года, до принятия ООП ОО | Август 2022 года, до принятия ООП ОО | Исполнено |  | На сайте МАОУ «СОШ № 13» |
| **21** | | Согласование этапов реализации Программы формирования и развития УУД в педагогической практике | Август 2022 года, до принятия ООП ОО | Август 2022 года, до принятия ООП ОО | Исполнено |  | Утверждение и реализация в составе ООП |
| **22** | | Организация сетевого взаимодействия в реализации образовательных программ для обеспечения индивидуализации образовательных траекторий учащихся | Август-сентябрь 2022 года | Август-октябрь 2022 года | Исполнено |  | Образовательные курсы «Золотого сечения» |
| ***Совершенствование условий реализации образовательных программ.***  ***Кадровые условия*** | | | | | | | |
| **23** | | Коррекция штатного расписания | До 31 августа 2022 года | До 31 августа 2022 года | Исполнено |  |  |
| **24** | | Организация адресного повышения квалификации педагогических и административно-хозяйственных работников по направлениям, определенным профессиональными дефицитами, в т.ч. по вопросу осуществления деятельности в условиях ФГОС ОО, а также по программам для педагогических и руководящих работников школ с низкими результатами обучения и/или школ, функционирующих в неблагоприятных условиях | Август-сентябрь 2022 года | Август-сентябрь 2022 года | Исполнено |  | Составлен план повышения квалификации на 2022-2023 учебный год и осуществлена его реализация. Повышение квалификации, в том числе по вопросам совершенствования системы оценки качества образования, прошли 19 педагогических работников |
| ***Повышение качества образовательных результатов*** | | | | | | | |
| **25** | | Определение школьного перечня оценочных процедур и регламентов их проведения | Август 2022 года | Август 2022 года | Исполнено |  | Нормативное закрепление перечня оценочных процедур и регламентов их проведения |
| **27** | | Реализация школьной программы работы с одаренными обучающимися на основе эффек-тивных методик, инновационных технологий и форм работы | Сентябрь 2022 года – май 2023 года | Сентябрь 2022 года – май 2023 года | Исполнено |  | Создание условий для реализации потенциала талантливых детей |
| **28** | | Реализация школьной программы работы с обучающимися с ОВЗ на основе эффективных методик, инновационных технологий и форм работы | Сентябрь 2022 года – май 2023 года | Сентябрь 2022 года – май 2023 года | Исполнено |  | Создание условий для реализации потенциала обучающихся с ОВЗ |
| **IV этап – 2022-2023 учебный год – этап активного освоения Программы (активная реализация Программы)** | | | | | | | |
| ***Диагностико-аналитическое обеспечение реализации Программы*** | | | | | | | |
| **29** | | Участие в процедурах независимой оценки качества образования | В течение учебного года в соответствии с графиком проведения мероприятий |  | Исполнено |  | ВПР в 4 – 8 классах в сентябре-октябре 2022 года, марте-апреле 2023 года, ОГЭ, ЕГЭ |
| **30** | | Проведение комплексного анализа по нескольким процедурам оценки качества образования на основе кластерного подхода и использо-вания методики комплексного анализа, сопоставления внешней оценки и самооценки с учетом контекстной информации | Май-август 2023 года | Май-август 2023 года | Исполнено |  | Анализ на педсовете 30 августа 2023 года |
| **32** | | Мониторинг (входной, промежу-точный и итоговый) образова-тельных результатов | Сентябрь, декабрь 2022 года, апрель 2023 года | Сентябрь, 2022 года, апрель 2023 года | Исполнено |  |  |
| **33** | | Анализ итогов мониторинга динамики образовательных результатов | Май-август 2022 года | Май-август 2022 года | Исполнено |  | Анализ на педсовете 30 августа 2023 года |
| **34** | | Проведение оценки профессиональных компетенций педагогических работников. Определение профессиональных дефицитов педагогических работников на основе требования профессионального стандарта | Апрель 2022 года | Апрель 2022 года | Исполнено |  |  |
| **35** | | Анализ и оценка эффективности принятых мер (управленческих решений) по повышению качества образовательных результатов | Июнь-август 2023 года | Июнь-август 2023 года | Исполнено |  | Анализ на педсовете 30 августа 2023 года |
| ***Научно-методическое обеспечение реализации Программы*** | | | | | | | |
| **38** | | Подготовка адресных рекомендаций педагогическим работникам по результатам комплексного анализа по нескольким процедурам оценки качества образования на основе кластерного подхода и использования методики комплексного анализа, сопоставления внешней оценки и самооценки с учетом контекстной информации | Август 2023 года | Август 2023 года | Исполнено |  |  |
| **39** | | Подготовка адресных рекомендаций педагогическим работникам по результатам анализа итогов мониторинга динамики образовательных результатов | Октябрь, 2022 года, январь, май 2023 года | Октябрь, 2022 года, январь, май 2023 года | Исполнено |  |  |
| **40** | | Подготовка адресных рекомендаций педагогическим работникам по результатам определения профессиональных дефицитов | Октябрь 2022 год, август 2023 года | Октябрь 2022 год, август 2023 года | Исполнено |  |  |
| **41** | | Анализ эффективности используемых УМК | Февраль 2023 года | Февраль 2023 года | Исполнено |  | Анализ на педсовете 30 августа 2023 года |
| **42** | | Изучение пакета методических рекомендаций и учебно-методических материалов ИРО по вопросу повышения качества образовательных результатов, использование в практике профессиональной деятельности | По факту опу-бликования рекомендаций | По факту опу-бликования рекомендаций | Исполнено |  |  |
| **43** | | Организация работы ШМО по вопросам повышения качества образовательных результатов | Сентябрь, ноябрь 2022 года, январь, апрель 2023 года | Сентябрь, ноябрь 2022 года, январь, апрель 2023 года | Исполнено |  |  |
| **44** | | Проведение мероприятий, различных форм профессионального общения как формы внутришкольного повышения квалификации педагогов (педагогические лаборатории, методические семинары, открытые мероприятия и т.п.). | Сентябрь 2022 года – июнь 2023 года (не реже одного раза в месяц) | Сентябрь 2022 года – июнь 2023 года (не реже одного раза в месяц) | Исполнено |  | Функционирование школьных методических лабораторий «Смысловое чтение», «Одаренный ребенок», отв. Мелкозерова Т.В.; «Формирование критического мышления», отв. Захарова Ю.М.  «Критериальное и формирующее оценивание», отв. Жернакова В.В.; «Лаборатория коррекционной педагогики», отв. Мищенко Т.А.; «Формирование математической грамотности», отв. Ковалева Е.Г.; «Формирование глобальной грамотности», отв. Ворончихина О.В.; «Формирование финансовой грамотности», отв. Пасичник С.В. |
| **45** | | Участие педагогических работников в конкурсном движении (конкурсы «Учитель года», «Учитель сельской школы», «Учитель – профессия мужская» и др.) | По плану проведения конкурса | Сентябрь 2022 года | Исполнено |  | Кудинова К.О. – победитель муниципального конкурса молодых педагогов |
| **46** | | Разработка методических материалов и их публикация в профессиональных изданиях | По факту подготовки материалов (не менее двух публикаций в год) |  | Не исполнено |  |  |
| **47** | | Участие в профессиональных НПК, педчтениях, семинарах муниципального, регионального, федерального уровней | По факту проведения мероприятий | По факту проведения мероприятий | Исполнено |  | 1. Представление опыта реализации программ по естественнонаучным предметам и курса внеурочной деятельности «Практическая и проектная деятельность по предметам естественно-научной и технологической направленностей (биология, химия, информатика и информационные технологии, физика)» в рамках мероприятий центров «Точка роста», Борщик Д.М., Дегтярева С.А., Железнякова З.А. (сентябрь 2022 года)  2. Городской методический совет 19 апреля 2023 года, Обзор нормативно-правовых документов, регламентирующих переход на ФООП с 01.09.2023 года (Гольфингер Н.Н.); Корректировка программ коррекционнй работы в ООП НОО, ООП ООО и приведение их в соответствие с программой коррекционной работы в ФООП НОО, ФООП ООО (Мищенко Т.А.) |
| **48** | | Формирование и развитие системы работы по поддержке молодых педагогов и/или системы наставничества | По плану работы наставников с молодым педагогом | В течение года | Исполнено |  | Приказ МАОУ «СОШ № 13» «О закреплении наставников в МАОУ «СОШ № 13» |
| **49** | | Развитие педагогического потенциала средствами информационной образовательной среды (федеральный проект «Цифровая школа») | По плану методической работы |  |  |  |  |
| **50** | | Освоение технологии LessonStudy как особой формы исследования в действии на уроках, направленной на совершенствование знаний в области учительской практики | Сентябрь 2022 года –май 2023 года | Сентябрь 2022 года –май 2023 года | Исполнено |  | Идет активное освоение |
| **51** | | Проведение внутришкольного конкурса профессионального мастерства | Декабрь 2022 года |  | Не исполнено |  |  |
| **52** | |  |  |  |  |  |  |
| **Организационно-содержательное обеспечение реализации Программы**  ***Повышение качества образовательных программ*** | | | | | | | |
| **53** | | Оценка качества ООП на основе критериев оценки образовательных программ | До 15 августа 2023 года | До 15 августа 2023 года | Исполнено |  | Подготовлены программ на уровне НОО, ООО и СОО по новым ФГОС и в соответствии с ФООП |
| **54** | | Внесение изменений и дополнений в основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на основе проведенных аналитических мероприятий | До 25 августа 2023 года | До 25 августа 2023 года | Исполнено |  | Использование конструктора рабочих программ ФГБНУ «Института стратегии развития образования Российской академии образования» |
| **55** | | Определение образовательных потребностей и запросов обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) | Сентябрь, декабрь 2022 года, январь-февраль 2023 года | Сентябрь, декабрь 2022 года, январь-февраль 2023 года | Исполнено |  | Подготовлены программ на уровне НОО, ООО и СОО по новым ФГОС и в соответствии с ФООП. Сформирован профильный класс гуманитарной направленности в 10 классе |
| **56** | | Формирование индивидуальных учебных планов, в т.ч.  - для обучающихся с ОВЗ,  - для организации углубленного обучения на уровне СОО | Август 2023 года, до принятия ООП ОО | Август 2023 года, до принятия ООП ОО | Исполнено |  | Сформированы проекты ИУП для обучающихся с ОВЗ, организации углубленного обучения в 10-11 классах |
| **57** | | Реализация ООП (в том числе адаптированных для обучающихся с ОВЗ) на основе  - рабочих программ реализации ФГОС ОО по предметам, курсам, дисциплинам (модулям);  - рабочих программ курсов вне-урочной деятельности, в т.ч. курсов по формированию и развитию УУД;  - программ работы с обучающимися с низкой мотивацией к обучению;  - программ работы с одаренными обучающимися;  - программ воспитания и социализации обучающихся, в т.ч. в направлении повышения учебной мотивации, профориентации. | 2022-2023 учебный год | 2022-2023 учебный год | Исполнено |  |  |
| **58** | | Организация дистанционного обучения с использованием передовых цифровых образовательных ресурсов для обеспечения равных условий получения качественного образования | В соответствии с календарным учебным графиком | В соответствии с календарным учебным графиком | Исполнено |  |  |
| ***Совершенствование условий реализации образовательных программ.***  ***Кадровые условия*** | | | | | | | |
| **59** | | Проведение мероприятий, различных форм профессионального общения, направленных на мотивацию педагогических работников к повышению уровня образования, в т.ч. получение высшего педагогического образования | Сентябрь 2022 – июль 2023 года | Сентябрь 2022 – июль 2023 года | Исполнено |  | Организация профессиональной переподготовки. Предоставление целевого направления для обучения в УрГПУ |
| **60** | | Проведение мероприятий, различных форм профессионального общения, направленных на повышение уровня квалификации педагогических работников, организацию аттестационных процессов в школе | Сентябрь 2022 года – август 2023 года | Сентябрь 2022 года – июнь 2023 года | Исполнено |  |  |
| **61** | | Внедрение Региональной автоматизированной системы аттестации педагогов на основе электронного портфолио (РАСАТ) на уровне школы | В соответ-ствии с регио-нальными нормативными документами |  | Не исполнено |  |  |
| **62** | | Организация адресного повышения квалификации педагогических и административно-хозяйственных работников по направлениям, определенным профессиональными дефицитами, в т.ч. по вопросу осуществления деятельности в условиях ФГОС ОО, а также по программам для педагогических и руководящих работников школ с низкими результатами обучения и/или школ, функционирующих в неблагоприятных условиях | По плану повышения квалификации на 2022-2023 учебный год | Сентябрь 2022 – июль 20223года | Исполнено |  | Повышение квалификации, в т.ч. по вопросам совершенствования системы оценки качества образования, прошли 19 педагогов |
| ***Совершенствование условий реализации образовательных программ.***  ***Психолого-педагогические условия*** | | | | | | | |
| **63** | Реализация мероприятий рабочей программы воспитания при получении общего образования, курируемых педагогом-психологом | | В соответствии с ООП ОО | В соответствии с ООП ОО | Исполнено |  |  |
| **64** | Реализация курсов внеурочной деятельности, курируемых педагогом-психологом | | В соответствии с ООП ОО | В соответствии с ООП ОО | Исполнено |  |  |
| **65** | Психологическое просвещение родителей в рамках работы школьной консультационной службы «Школа для родителей» | | Сентябрь, ноябрь 2022 года, январь, апрель 2023 года | Сентябрь, ноябрь 2022 года, январь, апрель 2023 года | Исполнено |  |  |
| **66** | Организация работы школьного семинара «Социализация обучающихся в условиях сельской школы» | | Сентябрь 2022 года - май 2023 года | Сентябрь 2022 года - май 2023 года | Исполнено частично |  | В рамках школьного методического семинара «Психология для педагога» |
| **67** | Организация работы школьного методического семинара «Психология для педагога» | | Сентябрь 2022 года - май 2023 года | Сентябрь 2022 года - май 2023 года | Исполнено |  | Организация внутришкольного повышения квалификации педагогов по вопросу психологической компетенции педагога, в т.ч. обеспечения социализации обучающихся |
| ***Совершенствование условий реализации образовательных программ.***  ***Материально-технические условия*** | | | | | | | |
| **68** | | Разработка школьной цифровой платформы дистанционного обучения | Сентябрь 2020 года - май 2021 года |  | Не исполнено | Нехватка кадров, способных осуществит данный вид работ |  |
| **69** | | Оснащение школьных кабинетов в соответствии с требованиями | В соответствии с программой развития школы | В соответствии с программой развития школы | Исполнено |  | В т.ч. в рамках проекта по созданию центра естественно-научного и технологического образования «Точка роста» |
| ***Совершенствование условий реализации образовательных программ.***  ***Учебно-методическое и информационное обеспечение.*** | | | | | | | |
| **73** | | Сбор и обработка информации о качестве образования | Сентябрь 2022 года - май 2023 года | Сентябрь 2022 года - май 2023 года | Исполнено |  |  |
| **74** | | Обновление фонда учебной, учебно-методической, справочной, научно-популярной литературы | Февраль- август 2023 года | Февраль- август 2023 года | Исполнено |  |  |
| **75** | | Освоение и внедрение в практику профессиональной деятельности электронных образовательных ресурсов, цифровых программных продуктов для обеспечения урочной, внеурочной и проектной деятельности | Сентябрь 2022 года - май 2023 года | Сентябрь 2022 года - май 2023 года | Исполнено |  | 100 % педагогов школы зарегистрированы в системе ЕЦП «Образование» |
| **76** | | Своевременное размещение актуальной информации на сайте школы | Сентябрь 2022 года - июнь 2023 года | Сентябрь 2022 года - июнь 2023 года | Исполнено |  |  |
| **77** | | Функционирование школьной консультационной службы для родителей по вопросам воспитания и обучения детей школьного возраста «Школа для родителей» | Сентябрь 2022 года - май 2023 года | Сентябрь 2022 года - май 2023 года | Исполнено |  |  |
| ***Повышение качества образовательных результатов*** | | | | | | | |
| **78** | | Определение перечня элементов содержания, учебных умений, составляющих функциональной грамотности, по формированию которых необходимо приложение дополнительных профессиональных усилий | По данным процедур оценки качества образования, Сентябрь-декабрь 2022 года | По данным процедур оценки качества образования, Сентябрь-декабрь 2022 года | Исполнено |  | Разработка и использование в профессиональной деятельности методических рекомендаций по освоению элементов содержания и формированию учебных умений, составляющих функциональной грамотности |
| **79** | | Поплнение банка КИМ для оценки предметных и метапредметных результатов | Сентябрь 2022 года - май 2023 года | Сентябрь 2022 года - май 2023 года | Исполнено |  | Формирование школьного банка КИМ для оценки образовательных результатов |
| **80** | | Использование системы накопительной оценки индивидуальных образовательных достижений (с использованием технологий портфолио) | Сентябрь 2022 года - май 2023 года | Сентябрь 2022 года - май 2023 года | Исполнено |  |  |
| **81** | | Использование методики комплексного анализа по нескольким процедурам оценки качества образования на основе кластерного подхода и сопоставления внешней оценки и самооценки с учетом контекстной информации | Май-август 2023 года | Май-август 2023 года | Исполнено |  |  |
| **82** | | Проведение комплексного анализа по нескольким процедурам оценки качества образования на основе кластерного подхода | Май-август 2023 года | Май-август2023 года | Исполнено |  |  |
| **83** | | Подготовка адресных рекомендаций по результатам комплексного анализа | Июнь-сентябрь 2023 года | Июнь-сентябрь 2023 года | Исполнено |  |  |
| **84** | | Включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности школы через вовлечение в участие в процедурах внешней независимой оценки качества образования | Сентябрь 2022 года - май 2023 года | Сентябрь 2022 года – июнь 2023 года | Исполнено | Через привлечение наблюдателей к процедурам внешней независимой оценки качества образования |  |
| ***Повышение качества образовательных результатов:***  ***мониторинг достижения показателей оценки качества подготовки обучающихся*** | | | | | | | |
| **86** | | Мониторинг овладения предметными результатами (стартовая диагностика, итоговая диагностика) | Сентябрь 2022, апрель 2023 года | Сентябрь 2022, апрель 2023 года | Исполнено |  | Подготовка адресных рекомендаций педагогически работникам по итогам мониторинга |
| **87** | | Мониторинг овладения основными метапредметными понятиями и терминами (письменный опрос) (стартовая диагностика, итоговая диагностика) | Сентябрь 2022 года, апрель 2023 года | Сентябрь 2022, апрель 2023 года | Исполнено |  | Подготовка адресных рекомендаций педагогически работникам по итогам мониторинга |
| **88** | | Мониторинг личностного развития (наблюдение и диагностика уровня развития личностных УУД) | Сентябрь 202 года - май 2023 года | Сентябрь 2022 года - май 2023 года | Исполнено |  | Подготовка адресных рекомендаций педагогически работникам по итогам мониторинга |
| **89** | | Мониторинг развития регулятивных УУД (встроенное педагогическое наблюдение) | Сентябрь 2022 года - май 2023 года | Сентябрь 2022 года - май 2023 года | Исполнено |  | Подготовка адресных рекомендаций педагогически работникам по итогам мониторинга |
| **90** | | Мониторинг развития познавательных УУД: работа с информацией, смысловое чтение, освоение логических операций, познавательной рефлексии (комплексная контрольная работа на основе текста) | Сентябрь 2022 года, апрель 2023 года | Сентябрь 2022 года, апрель 2023 года | Исполнено |  | Подготовка адресных рекомендаций педагогически работникам по итогам мониторинга |
| **91** | | Мониторинг развития познава-тельных УУД: использование ИКТ-технологий в учебной деятельности (оценка результатов проекта по информатике или технологии) | Апрель 2023 года | Апрель 2023 года | Исполнено |  | Подготовка адресных рекомендаций педагогически работникам по итогам мониторинга |
| **92** | | Мониторинг развития коммуникативных УУД: умение использовать речевые средства (текущий диагностический контроль по русскому языку) | Сентябрь, ноябрь 2022 года, март 2023 года | Сентябрь, ноябрь 2022 года, март 2023 года | Исполнено |  | Подготовка адресных рекомендаций педагогически работникам по итогам мониторинга |
| **93** | | Мониторинг развития коммуникативных УУД: умение продуктивно общаться (наблюдение за ходом работы обучающегося в группе) | Декабрь 2022 года, апрель 2023 года | Декабрь 2022 года, апрель 2023 года | Исполнено |  | Подготовка адресных рекомендаций педагогически работникам по итогам мониторинга |
| **94** | | Участие в международных сравнительных исследованиях, ВПР, национальных, региональных исследованиях качества образования, апробации инструментария мониторинга функциональной грамотности и т.д. | По региональному графику проведения работ | По региональному графику проведения работ | Исполнено |  |  |
| *Нормативно-правовое обеспечение реализации Программы* | | | | | | | |
|  | | Внесение и нормативное закрепление в программу управленческой деятельности «Управление развитием внутренней системы оценки качества образования как условия повышения качества образовательных результатов при переводе школы в число эффективных школ» | Август 2023 года | Август 2023 года | Исполнено |  |  |
|  | | Утверждение скорректрованного плана мероприятий реализации программы управленческой деятельности «Управление развитием внутренней системы оценки качества образования как условия повышения качества образовательных результатов при переводе школы в число эффективных школ» | Август 2023 года | Август 2023 года | Исполнено |  |  |

**Продукты инновационного проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование продукта**  **инновационного проекта (программы)** | **Сведения об использовании продукта**  **проекта (программы)** | **Примечание** |
|  | Программа управленческой деятельности «Управление развитием внутренней системы оценки качества образования как условия повышения качества образовательных результатов при переводе школы в число эффективных школ» с подпрограммами  «Школьная система оценки качества образования», «Мой талантливый ученик»,  «Ребенок с ограниченными возможностями здоровья»,  «Школьная модель учительского роста»,  «Школа для родителей»,  «Психолого-педагогическое сопровождение реализации основных образовательных программ» | Составлен план мероприятий реализации программы управленческой деятельности «Управление развитием внутренней системы оценки качества образования как условия повышения качества образовательных результатов при переводе школы в число эффективных школ» и организация рабочих групп, реализующих подпрограммы |  |
|  | Положение о системе оценки образовательных результатов, формах, порядке и периодичности текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» с изменениями и дополнениями | Внесены изменения и дополнения, которые позволят обеспечить объективность оценивания образовательных результатов |  |
|  | Диагностические и КИМ текущего состояния образовательных результатов | Разработанный банк материалов используется для работы МАОУ «СОШ № 13» |  |
|  | КИМ школьного банка для оценки профессиональных компетенций педагогов. Кейс адресных рекомендаций педагогам по преодолению профессиональных дефицитов | Использование адресных рекомендаций в практике профессиональной деятельности педагогов МАОУ «СОШ № 13» |  |
|  | ООП с изменениями и дополнениями | Разработаны и реализуются  1. Основная образовательная программа начального общего образования, принята Педагогическим советом МАОУ «СОШ № 13» (протокол от 28.08.2017 № 15), утверждена приказом МАОУ "СОШ №13" от 30.08.2017 № 94 «Об утверждении образовательных программ, реализуемых в МАОУ «СОШ № 13», с изменениями и дополнениями, утвержденными приказами МАОУ «СОШ № 13» от 10.08.2020 г. № 468-О «О внесении изменений в Основные образовательные программы общего образования», от 25.02.2021 года № 48-О «О внесении изменений в основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования»  2. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи (вариант 5.1), принята Педагогическим советом МАОУ «СОШ № 13» (протокол от 28.08.2017 № 15), утверждена приказом МАОУ "СОШ №13" от 30.08.2017 № 94 «Об утверждении образовательных программ, реализуемых в МАОУ «СОШ № 13», с изменениями и дополнениями, утвержденными приказом МАОУ «СОШ № 13» 25.02.2021 года № 48-О «О внесении изменений в основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования»  3. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи (вариант 5.2) принята Педагогическим советом МАОУ «СОШ № 13» (протокол от 28.08.2017 № 15), утверждена приказом МАОУ "СОШ №13" от 30.08.2017 № 94 «Об утверждении образовательных программ, реализуемых в МАОУ «СОШ № 13», с изменениями и дополнениями, утвержденными приказом МАОУ «СОШ № 13» 25.02.2021 года № 48-О «О внесении изменений в основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования»  4. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) принята Педагогическим советом МАОУ «СОШ № 13» (протокол от 23.08.2016 № 16), утверждена приказом МАОУ "СОШ №13" от 29.08.2016 № 106 «Об утверждении образовательных программ, реализуемых в МАОУ «СОШ № 13», с изменениями и дополнениями, утвержденными приказом МАОУ «СОШ № 13» 25.02.2021 года № 48-О «О внесении изменений в основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования»  5. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2),рассмотрена на Педагогическим советом МАОУ «СОШ № 13» (протокол от 26.08.2019 № 13), утверждена приказом МАОУ "СОШ №13" от 29.08.2019 № 122-О «Об утверждении образовательных программ, реализуемых в МАОУ «СОШ № 13», с изменениями и дополнениями, утвержденными приказом МАОУ «СОШ № 13» от 25.02.2021 года № 48-О «О внесении изменений в основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования»  6. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Планируется к рассмотрению на Педагогическим советом МАОУ «СОШ № 13» 23 августа 2021 года и дальнейшему утверждению  7. Основная образовательная программа основного общего образования, принята Педагогическим советом МАОУ «СОШ № 13» (протокол от 28.08.2017 № 15), утверждена приказом МАОУ "СОШ №13" от 30.08.2017 № 94 «Об утверждении образовательных программ, реализуемых в МАОУ «СОШ № 13», с изменениями и дополнениями, внесенными приказами МАОУ «СОШ № 13» от 19.07.2018 г. № 124 «О внесении изменений в основные образовательные программы общего образования», от 25.12.2018 г. № 181-О «Овнесении изменений в Основную образовательную программу основного общего образования», от 10.08.2020 г. № 468-О «О внесении изменений в Основные образовательные программы общего образования», от 25.02.2021 года № 48-О «О внесении изменений в основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования»  8. Основная образовательная программа среднего общего образования, рекомендована Педагогическим советом МАОУ «СОШ № 13»(протокол от 29.08.18 № 12), утверждена приказом МАОУ "СОШ №13" от 29.08.2018 № 131-О, с изменениями и дополнениями, внесенными приказами МАОУ «СОШ № 13» от 10.08.2020 г. № 468-О «О внесении изменений в Основные образовательные программы общего образования», от 25.02.2021 года № 48-О «О внесении изменений в основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования»  9. Основная образовательная программа начального общего образования, рассмотрена Педагогическим советом МАОУ «СОШ № 13» (протокол от 20.06.2022 № 9), утверждена приказом МАОУ "СОШ №13" от 21.06.2022 № 99-О «Об утверждении основных образовательных программ общего образования»  10. Основная образовательная программа основного общего образования, рассмотрена Педагогическим советом МАОУ «СОШ № 13» (протокол от 20.06.2022 № 9), утверждена приказом МАОУ "СОШ №13" от 21.06.2022 № 99-О «Об утверждении основных образовательных программ общего образования» |  |
|  | Индивидуальные учебные планы обучающихся | Опыт реализации ООП СОО в соответствии с ФГОС СОО на основе ИУП в условиях сельской школы |  |
|  | Программы дополнительного образования детей | Разработаны и реализуются   1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Авиамоделирование», рассмотрена Педагогическим советом МАОУ «СОШ № 13» (протокол от 30.08.2022 г. № 16), утверждена приказом директора МАОУ "СОШ №13" от 31.08.2022 № 137-О «Об утверждении образовательных программ, реализуемых в МАОУ «СОШ № 13») 2. Дополнительная общеразвивающая программа «Археология для малышей с элементами занимательной минералогии», рекомендована Педагогическим советом МАОУ «СОШ № 13» (протокол от 30.08.2022 г. № 16), утверждена приказом директора МАОУ "СОШ №13" от 31.08.2022 № 137-О «Об утверждении образовательных программ, реализуемых в МАОУ «СОШ № 13») 3. Дополнительная общеразвивающая программа «Мир информатики», рекомендована Педагогическим советом МАОУ «СОШ № 13» (протокол от 24.08.2020 г. № 12), утверждена приказом директора МАОУ "СОШ №13" от 27.08.2020 № 475-О «Об утверждении образовательных программ, реализуемых в МАОУ «СОШ № 13» 4. Дополнительная общеразвивающая программа «Первые шаги в робототехнику», рекомендована Педагогическим советом МАОУ «СОШ № 13» (протокол от 30.08.2022 г. № 16), утверждена приказом директора МАОУ "СОШ №13" от 31.08.2022 № 137-О «Об утверждении образовательных программ, реализуемых в МАОУ «СОШ № 13») 5. Дополнительная общеразвивающая программа «Современные танцы», рекомендована Педагогическим советом МАОУ «СОШ № 13» (протокол от 24.08.2020 г. № 12), утверждена приказом директора МАОУ "СОШ №13" от 27.08.2020 № 475-О «Об утверждении образовательных программ, реализуемых в МАОУ «СОШ № 13» 6. Дополнительная общеразвивающая программа «Радиоэлекторника», рекомендована Педагогическим советом МАОУ «СОШ № 13» (протокол от 30.08.2022 г. № 16), утверждена приказом директора МАОУ "СОШ №13" от 31.08.2022 № 137-О «Об утверждении образовательных программ, реализуемых в МАОУ «СОШ № 13») |  |
|  | Регламенты проведения оценочных процедур | Используется для работы МАОУ «СОШ № 13» |  |
|  | Методические материалы по итогам работы школьных методических семинаров, лабораторий, заседаний ШМО | Совершенствование технологий преподавания и обмен продуктивным опытом по формированию и развитию отдельных составляющих функциональной грамотности |  |
| **10.** | Банк общественных наблюдателей для проведения процедур оценки качества образования. | Обеспечение объективности образовательных результатов при проведении оценочных процедур в МАОУ «СОШ № 13». |  |
| **11.** | Методические рекомендации по освоению элементов содержания и формированию учебных умений, составляющих функциональную грамотность | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в вопросах оценки качества образовательных результатов |  |
| **12.** | Методические разработки:  - «Управленческие аспекты реализации адаптированных основных образовательных программ для обучающихся с ОВЗ в условиях сельской школы»;  - «Формирование индивидуального учебного плана при реализации ФГОС СОО в условиях сельской школы»;  - «Психолого-педагогическое сопровождение реализации основных образовательных программ в сельской школе»;  - «Логопедическое сопровождение реализации основных образовательных программ в сельской школе»;  - «Опыт социализации обучающихся в условиях сельской школы». | Обеспечение представления опыта по использованию методических разработок в системе образования Свердловской области |  |
| **13.** | Программы антирисковых мер в рамках проекта «500+»  - Концепция развития Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» на 2022-2024 годы;  - Среднесрочная программа антирисковых мер  на 2022 год;  - Программа антирисковых мер по направлению  «Дефицит педагогических кадров»  на 2022 год;  - Программа антирисковых мер по направлению «Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников» на 2022 год;  - Программа антирисковых мер по направлению «Риск низкой адаптивности учебного процесса» на 2022 год;  - Программа антирисковых мер по направлению «Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды» на 2022 год |  |  |